Datum 2006-06-26

# Västerlanda Fibernät Ekonomiska Förening

Område 13 Bäck

Planeringsmöte nr 1

Mottagare

De närvarande samt:

Thomas Hellersjö		Västerlanda-Långeröd 2:3

Kerstin Johansson		Skalleröd 1:4

Lennart Ollstig		Halleröd 1:3

Jonas Hermenius		Källseröd 1:26

Sebastian Grahn		Källseröd 1:17

Leif Heidenfors		Torskog 6:11

Tid:			Söndag den 25 juni 2006, kl.15.00

Plats:			Hos Lars-Åke Sundin

Närvarande:		Claes Lindahl

Lars-Åke Sundin		Västerlanda-Långeröd 2:2

Sverre Bertelsen		Skalleröd 1:5

Urban Svengren		Bäck 3:7

Göran Bernhardsson		Källseröd 1:9

Martin Jacobsson		Källseröd 1:19

Lars Bengtsson		Källseröd 1:30

Håkan o Lisbeth Carlbom	Källseröd 1:6

Jörgen Sjöblom		Prästeröd 1:5

Agne Andersson		Torskog 6:8

Kari Kujala		Bäck 3:14

# Presentation-Lägesrapport

Claes Lindahl rapporterade att förläggning av stamledning från transformatorstation i Torskogsbacken har nu kommit fram till Ivarslund. Återstående arbeten med stamledningsförläggning är ca: 10 arbetsdagar.

# Föregående protokoll

-

# Nästa möte

-

# Återstående arbeten per fastighet

## Thomas Hellersjö

Status:

- Slang 16/12 vid tomtgräns.

Återstående arbeten:

- Förläggning av slang 16/12 inom tomt som skarvas vid tomtgräns.

- Lokalisera och märka slang vid kopplingsskåp 2910

# Lars-Åke Sundin

Status:

- Slang 16/12 indragen i elmätarskåp i fasad.

Återstående arbeten:

- Ihopkoppling av  slang 16/12 utanför tomtgräns.

- Lokalisera och märka slang vid kopplingsskåp 2910

## Kerstin Johansson

Status:

- Slang 16/12 vid husgrund

Återstående arbeten:

- Lokalisering och märka slang vid kopplingsskåp 2911

## Sverre Bertelsen

Status:

- Slang 16/12 vi husgrund

Återstående arbeten:

- Lokalisering och märka slang vid kopplingsskåp 2911

## Urban Svengren

Status:

- Slang 16/12 vid tomtgräns.

Återstående arbeten:

- Förläggning av slang 16/12 inom tomt som skarvas vid tomtgräns

- Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2912

## Göran Bernhardsson

Status:

- Slang 16/12 vid tomtgräns

Återstående arbeten:

- Förläggning av slang 16/12 inom tomt som skarvas vid tomtgräns.

- Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2913

## Lennart Ollstig

Status:

- Inget utfört.

Återstående arbeten:

- Schaktning samt förläggning av slang 16/12 samt slang för elkraft från hus till

kopplingsskåp 3057 för elkraft, slang 16/12 drages till kopplingsskåp 2914.

- Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2914.

## Jonas Hermenius

Status:

- Slang 16/12 vid husgrund.

Återstående arbeten:

- Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2915.

## Martin Jacobsson

Status:

- Slang 16/12 vid tomtgräns

Återstående arbeten:

- Förläggning av slang 16/12 inom tomt.

- Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2915.

## Lasse Bengtsson

Status:

- Slang 16/12 vid husgrund

Återstående arbeten:

- Lokalisering och märkning slang vid kopplingsskåp 2915

## Håkan Carlbom

Status:

- Inget gjort från transformator 3107

Återstående arbeten:

- Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till transformatorstation 3107

- Märkning slang vid transformatorstation.

## Sebastian Grahn

Status:

- Inget gjort från transformator 3107

Återstående arbeten:

- Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till transformatorstation 3107

- Märkning slang vid transformatorstation.

## Kari Kujala

Status:

- Inget utfört

Återstående arbeten:

- Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till bredbandsskåp ``ByNet´´ vid

foten av Tån-backen.

- Märkning slang vid skåp.

## Leif Heidenfors

Status:

- Inget utfört

Återstående arbeten:

- Schaktning samt förläggning slang 16/12 från hus till bredbandsskåp ``ByNet´´ vid

foten av Tån-backen.

- Märkning slang vid skåp.

## Agne Andersson

Status:

- Slang 16/12 utanför tomtgräns (slang ligger mitt emot Jörgen Sjöblom). UTGÅR

Återstående arbeten:

- Ny schakt samt slang 16/12 förlägges mellan hus och bredbandsskåp ``ByNet´´ vid

foten av Tån-backen.

- Märkning slang vid skåp.

## Jörgen Sjöblom

Status:

- Slang 16/12 vid husgrund. Utgår, kommer från fel håll

Återstående arbeten:

- Ny schakt samt slang 16/12 förlägges mellan hus och bredbandsskåp ``ByNet´´ vid

foten av Tån-backen.

- Märkning slang vid skåp.

# Tidplan-arbetsschema

- Schakt samt förläggning slang startar måndag den 17 juli med start vid K 2914 till

Lennart Ollstig.

- Tidplan bifogas protokollet.

Arbeten vid kopplingsskåp.

K 2910

- Schakt samt montage av kopplingsskåp.

K 2911

- Framschaktning samt skarvning av 32 slang

- Montage av kopplingsskåp

K 2912

- Schakt samt  montage av kopplingsskåp

K 2913

- Schakt samt montage av kopplingskåp

K 2914

- Schakt samt montage kopplingsskåp

K 3057

- Slang för el

K 2915

- Framschaktning samt skarvning av 32 slang

- Montage kopplingsskåp

T 3107

- Framschaktning samt skarvning 32 slang

- Montage av kopplingsskåp

Övrigt.

-  Innan schakt startar till Lennart Ollstig tages kontakt med markägare.	Claes

- Innan schakt startar in till Sebastian Grahn tages kontakt med

Fastighetsägare-markägare utefter vägen.			Claes

- Innan schakt i väg (tån-backen samt utanför Håkan Carlbom) påbörjas

kontaktas vägföreningen.					L-ÅS

Vid pennan

Lars-Åke Sundin